## Sheet1
planning en registratie van de uren |  |  |  |  | ______________
|  | GroepsProject Robotica | groep: | # | <= invullen
|  |  | Matthies Brouwer |  | Tony van der Krogt |  | Jasper Winthers |  | Niels Risseeuw |  | Marc Zoomers |  | <= juiste namen deelnemers
prweek | datum | Omschrijving activiteit | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | Totaal bestede uren | opgeleverd
1 | 2018-03-26 | tentamen | [10 empty] | 0
1 | 2018-03-27 | tentamen | [10 empty] | 0
1 | 2018-03-28 | dag - 1 | [10 empty] | 0
1 | 2018-03-28 | vergadering met team | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
1 | 2018-03-28 | Brick Pi Installaties | 2 | [7 empty] | 2 |  | 0
1 | 2018-03-28 | Github schoonmaken |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0
1 | 2018-03-28 | Frame van code |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0
1 | 2018-03-28 | Robot basis bouwen |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0
1 | 2018-03-28 | Licht sensoren |  |  | 2 | [7 empty] | 0
1 | 2018-03-29 | dag - 2 | [10 empty] | 0
1 | 2018-03-29 | Ultra soon sensor | 2 | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 2
1 | 2018-03-29 | Licht sensoren |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4
1 | 2018-03-29 | Motoren laten werken | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2
1 | 2018-03-29 | Brick Pi Installaties | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 4
1 | 2018-03-29 | Bouwen robot |  |  |  |  | 3 | 1.5 |  |  | 3 | 3 | 4.5
1 | 2018-03-29 | [11 empty] | 0
1 | 2018-03-30 | Goede Vrijdag | [10 empty] | 0
|  | weektotaal | 8 | 5 | 9 | 4 | 9 | 2.5 | 7 | 2 | 9 | 3 | 16.5
2 | 2018-04-02 | Tweede Paasdag | [10 empty] | 0
2 | 2018-04-03 | dag - 3 | [10 empty] | 0
2 | 2018-04-03 | vergadering met team | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5
2 | 2018-04-03 | Licht sensoren kalibratie |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0
2 | 2018-04-03 | Licht sensoren lijn zien |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
2 | 2018-04-03 | Kleine functies motoren |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0
2 | 2018-04-03 | Robot afmaken | 2 | [7 empty] | 4 |  | 0
2 | 2018-04-03 | Ultrasoon sensor werking | 2 | [7 empty] | 2 |  | 0
2 | 2018-04-04 | dag - 4 | [10 empty] | 0
2 | 2018-04-04 | Robot lijn volgen |  |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 0
2 | 2018-04-04 | Object vermijden | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 0
2 | 2018-04-04 | Test Parcour bouwen |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0
2 | 2018-04-04 | [11 empty] | 0
2 | 2018-04-04 | [11 empty] | 0
2 | 2018-04-05 | dag - 5 | [10 empty] | 0
2 | 2018-04-05 | Robot lijn volgen |  |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 0
2 | 2018-04-05 | Object vermijden | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0
2 | 2018-04-05 | Queue maken | 2 | [7 empty] | 2 |  | 0
2 | 2018-04-05 | [11 empty] | 0
2 | 2018-04-05 | [11 empty] | 0
2 | 2018-04-05 | [11 empty] | 0
2 | 2018-04-06 | dag - 6 | [10 empty] | 0
2 | 2018-04-06 | [11 empty] | 0
2 | 2018-04-06 | [11 empty] | 0
2 | 2018-04-06 | [11 empty] | 0
2 | 2018-04-06 | [11 empty] | 0
2 | 2018-04-06 | [11 empty] | 0
2 | 2018-04-06 | [11 empty] | 0
|  | weektotaal | 12.5 | 0.5 | 12.5 | 0.5 | 14.5 | 0.5 | 12.5 | 0.5 | 14.5 | 0.5 | 2.5
3 | 2018-04-09 | dag - 7 | [10 empty] | 0
3 | 2018-04-09 | vergadering met team | [10 empty] | 0
3 | 2018-04-09 | [11 empty] | 0
3 | 2018-04-09 | [11 empty] | 0
3 | 2018-04-09 | [11 empty] | 0
3 | 2018-04-10 | dag - 8 | [10 empty] | 0
3 | 2018-04-10 | [11 empty] | 0
3 | 2018-04-10 | [11 empty] | 0
3 | 2018-04-10 | [11 empty] | 0
3 | 2018-04-10 | [11 empty] | 0
3 | 2018-04-10 | [11 empty] | 0
3 | 2018-04-11 | dag - 9 | [10 empty] | 0
3 | 2018-04-11 | [11 empty] | 0
3 | 2018-04-11 | [11 empty] | 0
3 | 2018-04-11 | [11 empty] | 0
3 | 2018-04-11 | [11 empty] | 0
3 | 2018-04-11 | [11 empty] | 0
3 | 2018-04-12 | dag - 10 | [10 empty] | 0
3 | 2018-04-12 | [11 empty] | 0
3 | 2018-04-12 | [11 empty] | 0
3 | 2018-04-12 | [11 empty] | 0
3 | 2018-04-12 | [11 empty] | 0
3 | 2018-04-12 | [11 empty] | 0
3 | 2018-04-12 | [11 empty] | 0
3 | 2018-04-13 | dag - 11 Oplevering 9.00 - 13.00 | [10 empty] | 0
3 | 2018-04-13 | [11 empty] | 0
|  | weektotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Totaal |  | 20.5 | 21.5 | 4.5 | 23.5 | 3 | 19.5 | 2.5 | 23.5 | 3.5 | 19