## Sheet1
planning en registratie van de uren |  |  |  |  | ______________
|  | GroepsProject Robotica | groep: | # | <= invullen
|  |  | Matthies Brouwer |  | Tony van der Krogt |  | Jasper Winthers |  | Niels Risseeuw |  | Marc Zoomers |  | <= juiste namen deelnemers
prweek | datum | Omschrijving activiteit | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | Totaal bestede uren | opgeleverd
1 | 2018-03-26 | tentamen | [10 empty] | 0
1 | 2018-03-27 | tentamen | [10 empty] | 0
1 | 2018-03-28 | dag - 1 | [10 empty] | 0
1 | 2018-03-28 | vergadering met team | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
1 | 2018-03-28 | Brick Pi Installaties | 2 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 0 | 6
1 | 2018-03-28 | Github schoonmaken |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
1 | 2018-03-28 | Frame van code |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 2
1 | 2018-03-28 | Robot basis bouwen |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10
1 | 2018-03-28 | Licht sensoren |  |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0
1 | 2018-03-29 | dag - 2 | [10 empty] | 0
1 | 2018-03-29 | Ultra soon sensor | 2 | 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 2
1 | 2018-03-29 | Licht sensoren |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 4
1 | 2018-03-29 | Motoren laten werken | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2
1 | 2018-03-29 | Brick Pi Installaties | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 4
1 | 2018-03-29 | Bouwen robot |  |  |  |  | 3 | 1.5 |  |  | 3 | 3 | 4.5
1 | 2018-03-29 | [11 empty] | 0
1 | 2018-03-30 | Goede Vrijdag | [10 empty] | 0
|  | weektotaal | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7.5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 40.5
2 | 2018-04-02 | Tweede Paasdag | [10 empty] | 0
3 | 2018-04-03 | Robot designen | [9 empty] | 5 | 5
2 | 2018-04-03 | dag - 3 | [10 empty] | 0
2 | 2018-04-03 | vergadering met team | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5
2 | 2018-04-03 | Licht sensoren kalibratie |  |  | 2 | 4 |  |  | 2 | 4 |  |  | 8
2 | 2018-04-03 | Licht sensoren lijn zien |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0
2 | 2018-04-03 | Kleine functies motoren |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 1
2 | 2018-04-03 | Robot afmaken | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 3 | 6
2 | 2018-04-03 | Ultrasoon sensor werking | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | 2
2 | 2018-04-04 | dag - 4 | [10 empty] | 0
2 | 2018-04-04 | Robot lijn kalibratie |  |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |  |  | 10
2 | 2018-04-04 | Object vermijden | 4 | 3 |  |  | 2 | 1 |  |  | 4 | 1 | 5
2 | 2018-04-04 | Test Parcour bouwen |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 1.5 | 1.5
2 | 2018-04-04 | Paper opbouw |  | 1 | [7 empty] | 2 | 3
2 | 2018-04-04 | [11 empty] | 0
2 | 2018-04-05 | dag - 5 | [10 empty] | 0
2 | 2018-04-05 | Robot lijn volgen |  | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 4 | 4 |  |  | 9
2 | 2018-04-05 | Object vermijden | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 |  | 0.5 | 2 | 2 | 4.5
2 | 2018-04-05 | Queue maken | 2 | [7 empty] | 2 | 1 | 1
2 | 2018-04-05 | Calibratie |  |  | 2 | 3 |  | 2.5 |  |  |  |  | 5.5
2 | 2018-04-05 | [11 empty] | 0
2 | 2018-04-05 | [11 empty] | 0
2 | 2018-04-06 | dag - 6 | [10 empty] | 0
2 | 2018-04-06 | IP Adres notatie |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 1
2 | 2018-04-06 | Commentaar toevoegen aan code |  |  | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5 |  | 1 | 4
2 | 2018-04-06 | Robot lijn volgen |  |  | 2 | 4 |  | 1.5 | 4 | 4 |  |  | 9.5
2 | 2018-04-06 | Calibratie | 2 | 2 |  |  |  | 1.5 |  |  | 2 | 2 | 5.5
2 | 2018-04-06 | Ultra soon sensor |  | 4 | [8 empty] | 4
2 | 2018-04-06 | [11 empty] | 0
|  | weektotaal | 14.5 | 19 | 15.5 | 18.5 | 14.5 | 12.5 | 17.5 | 18.5 | 16.5 | 19.5 | 88
3 | 2018-04-09 | dag - 7 | [10 empty] | 0
3 | 2018-04-09 | vergadering met team | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
3 | 2018-04-09 | Robot lijn volgen |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 6 |  |  | 10
3 | 2018-04-09 | Fine tuning | 2 | 2 | [8 empty] | 2
3 | 2018-04-09 | Matrix |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2
3 | 2018-04-09 | Ultra soon sensor | 2 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 4
3 | 2018-04-10 | dag - 8 | [10 empty] | 0
3 | 2018-04-10 | Object vermijden |  |  |  | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 |  |  | 8
3 | 2018-04-10 | Robot lijn volgen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  | 9
3 | 2018-04-10 | Paper opbouw | 2 | 1.5 | [8 empty] | 1.5
3 | 2018-04-10 | [11 empty] | 0
3 | 2018-04-10 | [11 empty] | 0
3 | 2018-04-11 | dag - 9 | [10 empty] | 0
3 | 2018-04-11 | Planning bijwerken | [8 empty] | 1 | 2 | 2
3 | 2018-04-11 | Matrix |  |  | 4 |  | 1 | [5 empty] | 0
3 | 2018-04-11 | Ultra soon sensor | [10 empty] | 0
3 | 2018-04-11 | Calibratie |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
3 | 2018-04-11 | Object vermijden |  |  |  |  | 4 |  | 3.5 |  |  |  | 0
3 | 2018-04-11 | Paper opbouw | 2 | [9 empty] | 0
3 | 2018-04-11 | [11 empty] | 0
3 | 2018-04-12 | dag - 10 | [10 empty] | 0
3 | 2018-04-12 | [11 empty] | 0
3 | 2018-04-12 | [11 empty] | 0
3 | 2018-04-12 | [11 empty] | 0
3 | 2018-04-12 | [11 empty] | 0
3 | 2018-04-12 | [11 empty] | 0
3 | 2018-04-12 | [11 empty] | 0
3 | 2018-04-13 | dag - 11 Oplevering 9.00 - 13.00 | [10 empty] | 0
3 | 2018-04-13 | Presentatie | [10 empty] | 0
|  | weektotaal | 11 | 8.5 | 10 | 8 | 13.5 | 10 | 13 | 15 | 2 | 3 | 44.5
|  | Totaal | 33.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 37 | 30 | 37.5 | 40.5 | 27.5 | 29.5 | 173